## Sheet1
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
Phát triển dự án: Xây dựng Website Bán Mô Hình
Tháng | 2021-10-21
STT | Tên công việc | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày thực hiện | % hoàn thành | Ngày hoàn thành | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20
1 | A - Lên ý tưởng dự án | Cả nhóm | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 1 | 4% | 2021-10-21
2 | B - Xác định phạm vi phát triển | Cả nhóm | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 1 | 6% | 2021-10-21
3 | C - Lên kế hoạch phát triển dự án | Cả nhóm | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 1 | 8% | 2021-10-21
4 | D - Xác định rủi do | Cả nhóm | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 1 | 10% | 2021-10-21
5 | E - Làm rõ mục tiêu | Cả nhóm | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 1 | 15% | 2021-10-22
6 | F - Phân tích yêu cầu Website | Nguyễn Xuân Lâm | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 1 | 20% | 2021-10-22
7 | G - Phân tích tính khả thi dự án | Hồ Hoàng Phúc | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 1 | 25% | 2021-10-23
8 | H - Xác định và sửa đổi yêu cầu dự án | Nguyễn Thành Long | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 1 | 30% | 2021-10-23
9 | I - Phân tích chi phí | Cả nhóm | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 1 | 35% | 2021-10-24
10 | J - Phân tích rủi do | Trần Thanh Sang | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 1 | 40% | 2021-10-24
11 | K - Thiết kế giao diện Website | Nguyễn Thành Long | 2021-10-25 | 2021-11-07 | 14 | 50% | 2021-11-01
12 | L - Thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu | Trần Thanh Sang | 2021-10-25 | 2021-11-07 | 14 | 60% | 2021-11-02
13 | M - Xây dựng chức năng Admin | Nguyễn Xuân Lâm | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 7 | 70% | 2021-11-13
14 | N - Xây dựng chức năng chính | Hồ Hoàng Phúc | 2021-11-15 | 2021-11-23 | 9 | 80% | 2021-11-22
15 | O - Unit Test | Cả nhóm | 2021-10-25 | 2021-11-23 | 30 | 85% | 2021-11-20
16 | P - Kiểm thử phần mềm | Nguyễn Thành Long | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 7 | 90% | 2021-11-30
17 | Q - Kiểm tra lỗi phát sinh | Trần Thanh Sang | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 12 | 100% | 2021-12-13
20 | Phát hành Website | Cả nhóm | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 1 | 100% | 2021-12-25